**План действий**

**по развитию Национальной системы квалификаций на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Нормативное и документационное обеспечение Национальной системы квалификаций** | | | |
| 1.1 | Создание **Национального совета** по квалификациям:  - Состав, положение  - постановление Правительства РК или распоряжение Премьер-Министра РК о создании Национального Совета | Состав, положение,  постановление Правительства РК | МТСЗН | апрель 2019 |
| 1.2 | Разработка и утверждение **Положения о деятельности отраслевых советов**:  - разработка, согласование и утверждение проекта Положения о деятельности отраслевого совета  - внесение изменений в НПА с учетом функций и полномочий отраслевого совета  - согласование закрепления функций секретариатов (рабочих органов) отраслевых советов за отраслевыми ассоциациями | Положения о деятельности отраслевых советов | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | июль 2019 – март 2020 |
| 1.3 | Разработка Положения о **Национальной рамке квалификаций**, обновление дескрипторов:  - формирование экспертной группы и экспертного совета по НРК  - анализ применения НРК за период 2012-18 годы  - переработка содержания НРК, составление описания НРК и рекомендаций для её применения  - систематизация видов квалификаций и документов о квалификации  - разработка Положения об НРК  - внесение изменений в соответствующие законы и НПА об изменении дескрипторов 5 уровня НРК на основе рекомендаций Европейской Комиссии | Отчет о применении НРК в 2012-18 гг.,  новая редакция НРК,  положение об НРК и рекомендации применения,  экспертный совет по НРК | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | июль 2019 |
| 1.4 | Разработка механизма ускоренного обновления **Национального классификатора занятий** с исключением устаревших занятий и включения новых, составление и утверждение Правил внесения изменения НКЗ:  - разработка положения о регулируемых профессиях  - разработка правил и порядка внесения новых профессий в реестр регулируемых профессий  - актуализация классификаторов ВПО, ТиПО | Правила внесения изменений в НКЗ,  положение о регулируемых профессиях, их реестре | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | сентябрь 2019 |
| 1.5 | Внесение **изменений** в **НПА** (Законы, Кодексы и т.д.) в соответствие с изменениями, дополнениями в системе квалификаций в Казахстане | Обновленные  НПА | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | декабрь 2019 |
| 1.6 | **Гармонизация квалификаций** Казахстана со странами ЕАЭС, СНГ и другими  - участие в рабочих группах  - разработка нормативной базы для гармонизации НСК | Протоколы заседаний  НПА по гармонизации НСК | МТСЗН, МОН | 2019 – 2025 |
| 1.7 | Принятие **закона** РК «О профессиональных квалификациях»:  - разработка концепции, законопроекта  - обсуждение концепции, законопроекта  - принятие закона | Закон РК «О профессиональных квалификациях» | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | декабрь 2020 |
| 1.8 | Разработка механизма и **рекомендаций применения ПС** на предприятиях (в управлении персоналом) и отраслевой сертификации специалистов | Рекомендации | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | декабрь 2020 |
| **2.** | **Управление развитием Национальной системы квалификаций** | | | |
| 2.1 | Организация деятельности **Национального** **совета** по квалификациям:  - определение секретариата  - формирование состава участников, плана и графика заседаний  - подготовка и проведение заседаний, составление протоколов  - размещение всех материалов на сайте | План работы и протоколы заседаний Национального совета, мониторинг реализации решений | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | апрель 2019 |
| 2.2 | Создание **Национального квалификационного органа** (НКО):  - разработка концепции, механизма деятельности и организационной структуры, штатного расписания, положений о департаментах, должностных инструкций  - подготовка и подписание Постановления Правительства РК, внесение изменений в законы, кодексы  - организация деятельности НКО, определение полномочий и функций, составление матрицы функций и задач, набор специалистов  - разработка механизмов и процессов по взаимодействию между структурными подразделениями НКО и внешними стейкхолдерами  - составление стратегического и операционного планов работы НКО  - расчет объема финансирование НКО на создание и функционирование  - составление механизмов разработки ОРК, ПС при НКО  - определение отдельного департамента по НРК в НКО  - ведение реестров ОРК, ПС, квалификаций | Организационные документы деятельности НКО | МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию) | май 2019 |
| 2.3 | Создание **Отраслевых советов** как рабочих групп Отраслевых комиссий министерств с аккредитацией при НКО:  - формирование секретариатов (рабочих органов) при отраслевых ассоциациях  - формирование экспертных рабочих групп по отраслям, областям или видам деятельности на основе предложений отраслевых ассоциаций  - согласование функций, задач и состава Отраслевых советов с Отраслевыми комиссиями министерств и Отраслевых комитетов НПП РК «Атамекен»  - ресурсная (информационная, методическая, финансовая) поддержка Отраслевых советов на этапе создания | Протоколы заседаний Отраслевых комитетов НПП, Отраслевых комиссий министерств,  справка НКО | МТСЗН, НКО, отраслевые министерства,  НПП  (по согласованию) | май 2019 |
| 2.4 | Организация разработки и обновления **ОРК**:  - координация и поддержка разработки, утверждения 38 ОРК  - содействие разработке ОРК по областям, видам деятельности, не вошедшим в число 38 ОРК  - поддержка разработки ОРК с охватом 52 направлений ОКЭД  - разработка и реализация механизма обеспечения качества ОРК | Протоколы отраслевых комиссий об утверждении 38ОРК,  план и отчет по качеству 38 ОРК | МТСЗН, НКО, отраслевые министерства, НПП (по согласованию) | июль 2019 |
| 2.5 | Разработка и утверждение **механизма** и порядка по **разработке и утверждения ПС** при поддержке НКО:  - передача утверждения ПС в МТСЗН, с регистрацией в МЮ, придание ПС статуса нормативного правового докум-та в 2022 г.  - разработка мер по переходу от использования ЕТКС, КС к ПС | Порядок разработки ПС при поддержке НКО;  Меры по переходу от ЕТКС, КС к ПС | МТСЗН, НКО,  МОН, НПП (по согласованию) | июнь 2019 |
| 2.6 | Координация и поддержка **разработки** **ПС**:  - поддержка разработки и обеспечение качества 480 ПС до 2020 г.  - поддержка инициативной разработки ПС  - разработка и реализация механизма обеспечения качества ПС  - мониторинг внедрения и применения утвержденных ПС  - обновление ПС по регулируемым профессиям, обеспечение их квалификационными стандартами | Приказы НПП об утверждении 480 ПС,  план и отчет по качеству 550 ПС | МТСЗН, ГУП, НКО, отраслевые министерства, НПП (по согласованию) | май 2019 – май 2020 |
| 2.7 | Разработка **методических рекомендаций для работодателей** по применению ПС, признанию или оценке квалификаций при подборе и расстановке персонала на осуществление определенных видов деятельности | Методические рекомендации для работодателей по применению ПС, признанию или оценке квалификаций | МТСЗН, НКО, МОН, НПП  (по согласованию) | июнь 2019 |
| 2.8 | Организация обновления **образовательных программ** на основе ПС:  - составление перечня специальностей ВПО, ТиПО для обновления ОП  - актуализация методики обновления ОП на основе ПС  - разработка правил обновления ОП на основе ПС в течение 6 месяцев  - согласование обновленных по содержанию ОП  - обеспечение механизма контроля качества реализации ОП, программ обучения учебных центров  - разработка концепции самостоятельности колледжей по ОП, внесение изменений в НПА  - ведение реестра образовательных программ ВПО и ТиПО  - разработка и утверждение 45 образовательных программ на основе утвержденных ПС  - разработка ОП ВПО и ТиПО на основе ПС  - обеспечение участия экспертов отраслевых советов в специализированной аккредитации организаций образования и образовательных программ | Положение об обновлении образовательных программ на основе ПС | МОН, МТСЗН, НКО, НПП  (по согласованию) | май - декабрь 2019 |
| 2.9 | Создание и поддержка **оценки квалификации** специалистов, системы **сертификации** и признания квалификаций:  - ведение реестра регулируемых профессий  - утверждение правил внесения профессий в реестр регулируемых профессий  - согласование и утверждение методики разработки КС и КП  - утверждение типовых правил и порядка присуждения и признания квалификаций  - организация пилотных проектов (3 отрасли) цепочек ОРК – ПС – КС – КП  - разработка и утверждение квалификационных требований к центрам сертификации  - содействие созданию центров сертификации специалистов при отраслевых советах и отраслевых ассоциациях  - распространение опыта разработки КС и КП  - адаптация к типовым требованиям существующих локальных систем квалификаций (врачи, бухгалтера и др.) | Правила ведения реестра регулируемых профессий, типовые правила и порядок присуждения и признания квалификаций, типовое положение о центрах оценки квалификации,  отчет о пилотных проектах. | МТСЗН, НКО, МОН, НПП  (по согласованию) | май 2019 - декабрь 2020 |
| 2.10 | Вхождение в международные системы квалификаций и расширение **международного сотрудничества**:  - сотрудничество в определении направлений развития новых и поэтапного сближения существующих профессиональных квалификаций в государствах-членах ЕАЭС, СНГ  - участие в рабочих группах и мероприятиях ЕАЭС, СНГ, ЕС  - членство в международных сообществах по квалификациям  - регулярное взаимодействие с международными экспертами по квалификациям | Аналитические обзоры о результатах международного сотрудничества | МТСЗН, НКО, МОН, НПП  (по согласованию) | декабрь 2019 - 2025 |
| 2.11 | Определение и прогнозирование **будущих профессиональных требований,** и выявление **новых компетенций** работников с учетом внедрения новых технологий:  - методика определения будущих профессиональных требований и выявления новых компетенций  - прогнозирование новых компетенций и профессиональных позиций, рабочих мест, занятий, профессий | Методика определения будущих профессиональных требований, периодические прогнозы о новых компетенциях | МТСЗН, НКО, МОН, НПП  (по согласованию) | октябрь 2021 |
| 2.12 | Формирование **согласованного понятийного аппарата** системы квалификаций | Словарь, справочник понятий и терминов НСК | НКО, МТСЗН, МОН | декабрь 2019 |
| 2.13 | **Обучение** членов Национального и Отраслевых советов:  - формирование учебного содержания, согласование видов обучения  - подготовка тренеров, организация обучения | Предложения участников обучения об улучшении деятельности советов | НКО, МТСЗН | не менее 1 раза в квартал |
| 2.14 | **Обучение** разработчиков ОРК, ПС, КС и КП:  - формирование учебного содержания, согласование видов обучения  - подготовка тренеров, организация обучения  - создание Академии развития отраслевых квалификаций при НПП РК «Атамекен» | Предложения участников обучения об улучшении методик разработки ОРК, ПС, КС и КП | НКО, МТСЗН, МОН | не менее 1 раза в квартал |
| 2.15 | Периодический **анализ** (рефлексия) **деятельности** и выработка рекомендаций, мер, действий по улучшению деятельности:  - анализ, оценка качества выполненных работ по этапам жизненного цикла квалификаций  - разработка системы мониторинга развития НСК | Периодические аналитические отчеты с предложениями об улучшении деятельности. | НКО, ГУП, МТСЗН | ежеквартально, ежегодно |
| **3.** | **Создание и функционирование отраслевых систем квалификаций (ОСК)** | | | |
| 3.1 | Организация деятельности **Отраслевых советов**:  - формирование состава участников, планов и графиков заседаний  - согласование задач, плана работы, закрепленных отраслей, областей, видов деятельности, профессий, состава членов отраслевого совета, секретариата на отраслевом комитете НПП РК «Атамекен» и отраслевой комиссии министерства\ (протоколы)  - аккредитация совета при НКО  - подготовка и проведение заседаний, ведение протоколов, стенограмм, размещение на сайте  - периодический анализ текущего состояния отрасли по квалификациям и план становления отраслевой системы квалификаций  - ведение справочника основных профессий, должностей, квалификаций по видам деятельности в отрасли  - разработка и обновление карты отрасли по квалификациям  - ведение реестра отраслевых экспертов и разработчиков профессиональных квалификаций  - организация разработки ПС, КС, КП и оценки ОП, программ обучения на их основе  - сопоставление перечня профессиональных позиций отрасли со специальностями колледжей, вузов, учебных центров для определения профессий, неохваченных сферой образования | Планы работ и протоколы заседаний отраслевых советов;  Периодические отчеты о становлении отраслевой системы квалификации | Отраслевые советы, МТСЗН, НКО, МОН, НПП  (по согласованию) | с мая 2019 и на регулярной основе |
| 3.2 | **Разработка** **ПС**:  - учет разработанных и необходимых для разработки ПС в отрасли, области, виде деятельности  - планирование ПС на разработку с перечнем профессий на основе ОРК  - организация разработки ПС, формирование групп разработчиков  - выработка предложений по дополнениям к ОРК и в ОКЭД, НКЗ  - содействие инициативной или за счет предприятий разработке ПС  - содействие финансовой поддержке разработки и экспертизы ПС | Планы и отчеты о разработке ПС;  Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | с июля 2019 и на регулярной основе |
| 3.3 | Оценка и мониторинг **обновления ОП**, использования учебных программ на основе ПС:  - оценка содержания ОП по специальностям отрасли на соответствие ПС  - аккредитация, оценка соответствия процесса обучения в учебных заведениях, центрах актуальным профессиональным требованиям  - мониторинг востребованных профессий и соответствующих специальностей ВПО и ТиПО в отрасли | Аналитический отчет об обновлении ОП на основе ПС; Рекомендации в НКО, МОН | НКО, отраслевые советы | август 2019 |
| 3.4 | Разработка **КП** и **КС**:  - учет разработанных и необходимых для разработки КП и КС в отрасли, области, виде деятельности  - планирование КП и КС на разработку в соответствии перечнем профессий, квалификаций на основе ОРК  - организация разработки КП и КС  - формирование групп разработчиков | Планы и отчеты о разработке КП и КС;  Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | октябрь 2019 |
| 3.5 | Организация **оценки квалификации**, **сертификации** по отраслям:  - подготовка экспертов по оценке квалификаций в отрасли  - аккредитация центров сертификации при отраслевом совете  - мониторинг деятельности центров сертификации отрасли | Аналитический отчет об оценки квалификации специалистов. Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | февраль 2020 |
| 3.6 | **Кооперация** отраслевых систем квалификаций, создание квалификационных кластеров в **регионах** (Алматы, Астана, областные центры):  - анализ востребованности кооперации отраслевых систем квалификаций, создания квалификационных кластеров в регионах  - согласование и создание механизмов региональной кооперации отраслевых систем квалификаций  - организация системы консультирования по вопросам НСК на региональном уровне | Типовое положение о создании квалификационного кластера. Планы и отчеты деятельности региональных квалификационных кластеров; Соглашение о региональных центрах НСК (16) | НКО, МТСЗН, МОН, НПП  (по согласованию), отраслевые советы | март 2020 |
| 3.7 | Периодический **анализ** (рефлексия) **деятельности** отраслевого совета, отраслевой системы квалификаций и выработка рекомендаций, мер, действий по улучшению деятельности:  - анализ, оценка качества выполненных работ по этапам жизненного цикла квалификаций | Периодические аналитические отчеты с предложениями об улучшении деятельности отраслевых советов | НКО, отраслевые советы | ежеквартально, ежегодно |
| **4.** | **Информационное сопровождение и вовлечение участников систем квалификаций** | | | |
| 4.1 | Открытый и удобный доступ на **информационном портале** ко всем сведениями, материалам и разработкам системы квалификаций:  - создание информационного портала НСК  - ведение форумов для отзывов и комментариев | Информационный портал НСК | НКО, МТСЗН | сентябрь 2019 |
| 4.2 | **Вовлечение** заинтересованных участников:  - профсоюзы работников  - преподаватели вузов, колледжей  - сотрудники научных и аналитических организаций, учреждений | Реестры экспертов по квалификациям.  Периодический анализ вовлеченности участников. | НКО, МТСЗН, НПП  (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |
| 4.3 | Проведение **конференций, семинаров** и **круглых столов**:  - мероприятия международного и республиканского уровня  - мероприятия отраслевого и регионального уровня  - проведение ежегодной республиканской конференции по НСК  - организация дистанционного формата обсуждений, рабочих заседаний с участием региональных участников | Протоколы, решения, рекомендации, сборники докладов, аналитические отчеты, статьи | НКО, МТСЗН, НПП  (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |
| 4.4 | **Систематическое информирование общества** о целях и состоянии развития НСК:  - разработка и реализация медиа-плана по информационному сопровождению создания и работы НКО и развития НСК;  - создание видеороликов, буклетов о НСК для информирования населения | Публикации, телепередачи, показы в СМИ, отчет об информационном сопровождении | НКО, МТСЗН, НПП  (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |

Предложенный подробный план действий можно преобразовать в виде диаграммы Гантта (исполнение во времени).

